## Jadwal Cyber & Network
JADWAL MAINTENANCE CYBER SECURITY & NETWORK
No | Kategori | Nama Perangkat | Sub Perangkat | No | Fungsi | DESC | Pengecekan | Pengecekan Normal |  |  |  | 2026
STANDART
[12 empty] | Periodik | JANUARI | [30 empty] | FEBRUARI | [27 empty] | MARET | [30 empty] | APRIL | [30 empty] | MEI | [30 empty] | JUNI | [30 empty] | JULI | [30 empty] | AGUSTUS | [30 empty] | SEPTEMBER | [30 empty] | OKTOBER | [30 empty] | NOVEMBER | [30 empty] | DESEMBER
[8 empty] | Standar | Bagian | Methode | Alat |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Antivirus Client-Server | TrendMicro |  |  |  |  | Cek konektifitas web | - akses https://172.17.100.3:4343/officescan/ bisa diakses | Main Menu | Visual Check | Browser | Bulanan | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | Cek Tampilan Antivirus | - Tidak ada notifikasi atau popup error pada software antivirus | Menu Utama | Visual Check | Browser | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | Cek kesesuaian user client (USB dan Non USB) | - User client sesuai dengan jenis kebutuhannya (USB dan non USB) pada halaman device kontrol terupdate | Menu Management client | Visual Check | Browser | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | Cek update Antivirus Server | - Ada notifikasi Antivirus terupdate pada tab updatenya | Menu Utama | Visual Check | Browser | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
2 | Mail Server | Microsoft Exchange |  |  |  |  | Cek Akses Email | - Akses ke https://admin.cloud.microsoft/exchange#/ berhasil | Akses Browser | Visual Cek | Browser | Mingguan | bar: JANUARI 9; JANUARI 12; JANUARI 19; JANUARI 26; FEBRUARI 2; FEBRUARI 9; FEBRUARI 16; FEBRUARI 23; MARET 2; MARET 9; MARET 16; MARET 23; MARET 30; APRIL 6; APRIL 13; APRIL 20; APRIL 27; MEI 4; MEI 11; MEI 18; MEI 25; JUNI 2; JUNI 8; JUNI 15; JUNI 22; JUNI 29; JULI 6; JULI 13; JULI 20; JULI 27; AGUSTUS 3; AGUSTUS 10; AGUSTUS 18; AGUSTUS 24; SEPTEMBER 1; SEPTEMBER 7; SEPTEMBER 14; SEPTEMBER 21; SEPTEMBER 28; OKTOBER 5; OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; NOVEMBER 2; NOVEMBER 9; NOVEMBER 16; NOVEMBER 23; NOVEMBER 30; DESEMBER 1; DESEMBER 7; DESEMBER 12; DESEMBER 14; DESEMBER 21; DESEMBER 28
[7 empty] | Cek Akses Email | - Cek akses web server dan login mail server | Akses Browser | Visual Cek | Browser | bar: JANUARI 9; JANUARI 12; JANUARI 19; JANUARI 26; FEBRUARI 2; FEBRUARI 9; FEBRUARI 16; FEBRUARI 23; MARET 2; MARET 9; MARET 16; MARET 23; MARET 30; APRIL 6; APRIL 13; APRIL 20; APRIL 27; MEI 4; MEI 11; MEI 18; MEI 25; JUNI 2; JUNI 8; JUNI 15; JUNI 22; JUNI 29; JULI 6; JULI 13; JULI 20; JULI 27; AGUSTUS 3; AGUSTUS 10; AGUSTUS 18; AGUSTUS 24; SEPTEMBER 1; SEPTEMBER 7; SEPTEMBER 14; SEPTEMBER 21; SEPTEMBER 28; OKTOBER 5; OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; NOVEMBER 2; NOVEMBER 9; NOVEMBER 16; NOVEMBER 23; NOVEMBER 30; DESEMBER 1; DESEMBER 7; DESEMBER 12; DESEMBER 14; DESEMBER 21; DESEMBER 28
[7 empty] | Cek Menu Utama | - Tidak ada notifikasi error | Menu Utama | Visual Cek | Browser | bar: JANUARI 9; JANUARI 12; JANUARI 19; JANUARI 26; FEBRUARI 2; FEBRUARI 9; FEBRUARI 16; FEBRUARI 23; MARET 2; MARET 9; MARET 16; MARET 23; MARET 30; APRIL 6; APRIL 13; APRIL 20; APRIL 27; MEI 4; MEI 11; MEI 18; MEI 25; JUNI 2; JUNI 8; JUNI 15; JUNI 22; JUNI 29; JULI 6; JULI 13; JULI 20; JULI 27; AGUSTUS 3; AGUSTUS 10; AGUSTUS 18; AGUSTUS 24; SEPTEMBER 1; SEPTEMBER 7; SEPTEMBER 14; SEPTEMBER 21; SEPTEMBER 28; OKTOBER 5; OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; NOVEMBER 2; NOVEMBER 9; NOVEMBER 16; NOVEMBER 23; NOVEMBER 30; DESEMBER 1; DESEMBER 7; DESEMBER 12; DESEMBER 14; DESEMBER 21; DESEMBER 28
[7 empty] | Cek kesesuaian akun email | - Cek kesesuaian akun email dengan user aktual, apakah masih ada atau tidak | Menu active mail | Visual Cek | Browser | bar: JANUARI 9; JANUARI 12; JANUARI 19; JANUARI 26; FEBRUARI 2; FEBRUARI 9; FEBRUARI 16; FEBRUARI 23; MARET 2; MARET 9; MARET 16; MARET 23; MARET 30; APRIL 6; APRIL 13; APRIL 20; APRIL 27; MEI 4; MEI 11; MEI 18; MEI 25; JUNI 2; JUNI 8; JUNI 15; JUNI 22; JUNI 29; JULI 6; JULI 13; JULI 20; JULI 27; AGUSTUS 3; AGUSTUS 10; AGUSTUS 18; AGUSTUS 24; SEPTEMBER 1; SEPTEMBER 7; SEPTEMBER 14; SEPTEMBER 21; SEPTEMBER 28; OKTOBER 5; OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; NOVEMBER 2; NOVEMBER 9; NOVEMBER 16; NOVEMBER 23; NOVEMBER 30; DESEMBER 1; DESEMBER 7; DESEMBER 12; DESEMBER 14; DESEMBER 21; DESEMBER 28
[7 empty] | Cek lisensi dan kapasitas akun email | - Cek expired license akun email secara berkala - Cek jumlah akun email secara berkala | Menu license | Visual Cek | Browser | bar: JANUARI 9; JANUARI 12; JANUARI 19; JANUARI 26; FEBRUARI 2; FEBRUARI 9; FEBRUARI 16; FEBRUARI 23; MARET 2; MARET 9; MARET 16; MARET 23; MARET 30; APRIL 6; APRIL 13; APRIL 20; APRIL 27; MEI 4; MEI 11; MEI 18; MEI 25; JUNI 2; JUNI 8; JUNI 15; JUNI 22; JUNI 29; JULI 6; JULI 13; JULI 20; JULI 27; AGUSTUS 3; AGUSTUS 10; AGUSTUS 18; AGUSTUS 24; SEPTEMBER 1; SEPTEMBER 7; SEPTEMBER 14; SEPTEMBER 21; SEPTEMBER 28; OKTOBER 5; OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; NOVEMBER 2; NOVEMBER 9; NOVEMBER 16; NOVEMBER 23; NOVEMBER 30; DESEMBER 1; DESEMBER 7; DESEMBER 12; DESEMBER 14; DESEMBER 21; DESEMBER 28
[7 empty] | Cek rule mail server | - Cek rule email berdasarkan bloked dan allowed sender | Menu exchange rule | Visual Cek | Browser | bar: JANUARI 9; JANUARI 12; JANUARI 19; JANUARI 26; FEBRUARI 2; FEBRUARI 9; FEBRUARI 16; FEBRUARI 23; MARET 2; MARET 9; MARET 16; MARET 23; MARET 30; APRIL 6; APRIL 13; APRIL 20; APRIL 27; MEI 4; MEI 11; MEI 18; MEI 25; JUNI 2; JUNI 8; JUNI 15; JUNI 22; JUNI 29; JULI 6; JULI 13; JULI 20; JULI 27; AGUSTUS 3; AGUSTUS 10; AGUSTUS 18; AGUSTUS 24; SEPTEMBER 1; SEPTEMBER 7; SEPTEMBER 14; SEPTEMBER 21; SEPTEMBER 28; OKTOBER 5; OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; NOVEMBER 2; NOVEMBER 9; NOVEMBER 16; NOVEMBER 23; NOVEMBER 30; DESEMBER 1; DESEMBER 7; DESEMBER 12; DESEMBER 14; DESEMBER 21; DESEMBER 28
[7 empty] | Cek email yang dikirim ke akun email public atau sebaliknya | - Cek email dari domain publik dan keluar domain publik | Menu event log di portal SMX | Visual Cek | Browser | bar: JANUARI 9; JANUARI 12; JANUARI 19; JANUARI 26; FEBRUARI 2; FEBRUARI 9; FEBRUARI 16; FEBRUARI 23; MARET 2; MARET 9; MARET 16; MARET 23; MARET 30; APRIL 6; APRIL 13; APRIL 20; APRIL 27; MEI 4; MEI 11; MEI 18; MEI 25; JUNI 2; JUNI 8; JUNI 15; JUNI 22; JUNI 29; JULI 6; JULI 13; JULI 20; JULI 27; AGUSTUS 3; AGUSTUS 10; AGUSTUS 18; AGUSTUS 24; SEPTEMBER 1; SEPTEMBER 7; SEPTEMBER 14; SEPTEMBER 21; SEPTEMBER 28; OKTOBER 5; OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; NOVEMBER 2; NOVEMBER 9; NOVEMBER 16; NOVEMBER 23; NOVEMBER 30; DESEMBER 1; DESEMBER 7; DESEMBER 12; DESEMBER 14; DESEMBER 21; DESEMBER 28
3 | Internet & Bandwith | Iconnet/Starlink |  |  | Traffic |  | Cek Konektifitas jaringan internet | - Ada reply saat ping ke google.com | Jaringan | Visual Cek | CMD | Harian | bar: JANUARI 5 to JANUARI 9; JANUARI 12 to JANUARI 15; JANUARI 19 to JANUARI 23; JANUARI 26 to JANUARI 30; FEBRUARI 2 to FEBRUARI 6; FEBRUARI 9 to FEBRUARI 13; FEBRUARI 16; FEBRUARI 18 to FEBRUARI 20; FEBRUARI 23 to FEBRUARI 27; MARET 2 to MARET 6; MARET 9 to MARET 13; MARET 16 to MARET 18; MARET 20; MARET 23 to MARET 27; MARET 30 to APRIL 2; APRIL 6 to APRIL 10; APRIL 13 to APRIL 17; APRIL 20 to APRIL 24; APRIL 27 to APRIL 30; MEI 4 to MEI 8; MEI 11 to MEI 13; MEI 15; MEI 18 to MEI 22; MEI 25 to MEI 26; MEI 28 to MEI 29; JUNI 2 to JUNI 5; JUNI 8 to JUNI 12; JUNI 15; JUNI 17 to JUNI 19; JUNI 22 to JUNI 26; JUNI 29 to JUNI 30; JULI 1 to JULI 3; JULI 6 to JULI 10; JULI 13 to JULI 17; JULI 20 to JULI 24; JULI 27 to JULI 31; AGUSTUS 3 to AGUSTUS 7; AGUSTUS 10 to AGUSTUS 14; AGUSTUS 18 to AGUSTUS 21; AGUSTUS 24; AGUSTUS 26 to AGUSTUS 28; AGUSTUS 31 to SEPTEMBER 4; SEPTEMBER 7 to SEPTEMBER 11; SEPTEMBER 14 to SEPTEMBER 18; SEPTEMBER 21 to SEPTEMBER 25; SEPTEMBER 28 to SEPTEMBER 30; OKTOBER 1 to OKTOBER 2; OKTOBER 5 to OKTOBER 9; OKTOBER 12 to OKTOBER 16; OKTOBER 19 to OKTOBER 23; OKTOBER 26 to OKTOBER 31; NOVEMBER 2 to NOVEMBER 6; NOVEMBER 9 to NOVEMBER 13; NOVEMBER 16 to NOVEMBER 20; NOVEMBER 23 to NOVEMBER 27; NOVEMBER 30; DESEMBER 1 to DESEMBER 4; DESEMBER 7 to DESEMBER 12; DESEMBER 14 to DESEMBER 18; DESEMBER 21 to DESEMBER 24; DESEMBER 28 to DESEMBER 30
[7 empty] | Cek konektivitas main link | - Ada penggunaan bandwidth di atas 100 Kbps pada main link | Akses Web | Visual Cek | Fortigate | bar: JANUARI 5 to JANUARI 9; JANUARI 12 to JANUARI 15; JANUARI 19 to JANUARI 23; JANUARI 26 to JANUARI 30; FEBRUARI 2 to FEBRUARI 6; FEBRUARI 9 to FEBRUARI 13; FEBRUARI 16; FEBRUARI 18 to FEBRUARI 20; FEBRUARI 23 to FEBRUARI 27; MARET 2 to MARET 6; MARET 9 to MARET 13; MARET 16 to MARET 18; MARET 20; MARET 23 to MARET 27; MARET 30 to APRIL 2; APRIL 6 to APRIL 10; APRIL 13 to APRIL 17; APRIL 20 to APRIL 24; APRIL 27 to APRIL 30; MEI 4 to MEI 8; MEI 11 to MEI 13; MEI 15; MEI 18 to MEI 22; MEI 25 to MEI 26; MEI 28 to MEI 29; JUNI 2 to JUNI 5; JUNI 8 to JUNI 12; JUNI 15; JUNI 17 to JUNI 19; JUNI 22 to JUNI 26; JUNI 29 to JUNI 30; JULI 1 to JULI 3; JULI 6 to JULI 10; JULI 13 to JULI 17; JULI 20 to JULI 24; JULI 27 to JULI 31; AGUSTUS 3 to AGUSTUS 7; AGUSTUS 10 to AGUSTUS 14; AGUSTUS 18 to AGUSTUS 21; AGUSTUS 24; AGUSTUS 26 to AGUSTUS 28; AGUSTUS 31 to SEPTEMBER 4; SEPTEMBER 7 to SEPTEMBER 11; SEPTEMBER 14 to SEPTEMBER 18; SEPTEMBER 21 to SEPTEMBER 25; SEPTEMBER 28 to SEPTEMBER 30; OKTOBER 1 to OKTOBER 2; OKTOBER 5 to OKTOBER 9; OKTOBER 12 to OKTOBER 16; OKTOBER 19 to OKTOBER 23; OKTOBER 26 to OKTOBER 31; NOVEMBER 2 to NOVEMBER 6; NOVEMBER 9 to NOVEMBER 13; NOVEMBER 16 to NOVEMBER 20; NOVEMBER 23 to NOVEMBER 27; NOVEMBER 30; DESEMBER 1 to DESEMBER 4; DESEMBER 7 to DESEMBER 12; DESEMBER 14 to DESEMBER 18; DESEMBER 21 to DESEMBER 24; DESEMBER 28 to DESEMBER 30
[7 empty] | Cek kemampuan redundansi jaringan (Bulanan) | - Penggunaan bandwidth berpindah ke backup link saat main link di-disable | Akses Web | Visual Cek | Fortigate | bar: JANUARI 5 to JANUARI 9; JANUARI 12 to JANUARI 15; JANUARI 19 to JANUARI 23; JANUARI 26 to JANUARI 30; FEBRUARI 2 to FEBRUARI 6; FEBRUARI 9 to FEBRUARI 13; FEBRUARI 16; FEBRUARI 18 to FEBRUARI 20; FEBRUARI 23 to FEBRUARI 27; MARET 2 to MARET 6; MARET 9 to MARET 13; MARET 16 to MARET 18; MARET 20; MARET 23 to MARET 27; MARET 30 to APRIL 2; APRIL 6 to APRIL 10; APRIL 13 to APRIL 17; APRIL 20 to APRIL 24; APRIL 27 to APRIL 30; MEI 4 to MEI 8; MEI 11 to MEI 13; MEI 15; MEI 18 to MEI 22; MEI 25 to MEI 26; MEI 28 to MEI 29; JUNI 2 to JUNI 5; JUNI 8 to JUNI 12; JUNI 15; JUNI 17 to JUNI 19; JUNI 22 to JUNI 26; JUNI 29 to JUNI 30; JULI 1 to JULI 3; JULI 6 to JULI 10; JULI 13 to JULI 17; JULI 20 to JULI 24; JULI 27 to JULI 31; AGUSTUS 3 to AGUSTUS 7; AGUSTUS 10 to AGUSTUS 14; AGUSTUS 18 to AGUSTUS 21; AGUSTUS 24; AGUSTUS 26 to AGUSTUS 28; AGUSTUS 31 to SEPTEMBER 4; SEPTEMBER 7 to SEPTEMBER 11; SEPTEMBER 14 to SEPTEMBER 18; SEPTEMBER 21 to SEPTEMBER 25; SEPTEMBER 28 to SEPTEMBER 30; OKTOBER 1 to OKTOBER 2; OKTOBER 5 to OKTOBER 9; OKTOBER 12 to OKTOBER 16; OKTOBER 19 to OKTOBER 23; OKTOBER 26 to OKTOBER 31; NOVEMBER 2 to NOVEMBER 6; NOVEMBER 9 to NOVEMBER 13; NOVEMBER 16 to NOVEMBER 20; NOVEMBER 23 to NOVEMBER 27; NOVEMBER 30; DESEMBER 1 to DESEMBER 4; DESEMBER 7 to DESEMBER 12; DESEMBER 14 to DESEMBER 18; DESEMBER 21 to DESEMBER 24; DESEMBER 28 to DESEMBER 30
[7 empty] | Cek konektivitas backup link (Bulanan) | - Ada penggunaan bandwidth di atas 100 Kbps saat main link di-disable atapun down | Akses Web | Visual Cek | Fortigate | bar: JANUARI 5 to JANUARI 9; JANUARI 12 to JANUARI 15; JANUARI 19 to JANUARI 23; JANUARI 26 to JANUARI 30; FEBRUARI 2 to FEBRUARI 6; FEBRUARI 9 to FEBRUARI 13; FEBRUARI 16; FEBRUARI 18 to FEBRUARI 20; FEBRUARI 23 to FEBRUARI 27; MARET 2 to MARET 6; MARET 9 to MARET 13; MARET 16 to MARET 18; MARET 20; MARET 23 to MARET 27; MARET 30 to APRIL 2; APRIL 6 to APRIL 10; APRIL 13 to APRIL 17; APRIL 20 to APRIL 24; APRIL 27 to APRIL 30; MEI 4 to MEI 8; MEI 11 to MEI 13; MEI 15; MEI 18 to MEI 22; MEI 25 to MEI 26; MEI 28 to MEI 29; JUNI 2 to JUNI 5; JUNI 8 to JUNI 12; JUNI 15; JUNI 17 to JUNI 19; JUNI 22 to JUNI 26; JUNI 29 to JUNI 30; JULI 1 to JULI 3; JULI 6 to JULI 10; JULI 13 to JULI 17; JULI 20 to JULI 24; JULI 27 to JULI 31; AGUSTUS 3 to AGUSTUS 7; AGUSTUS 10 to AGUSTUS 14; AGUSTUS 18 to AGUSTUS 21; AGUSTUS 24; AGUSTUS 26 to AGUSTUS 28; AGUSTUS 31 to SEPTEMBER 4; SEPTEMBER 7 to SEPTEMBER 11; SEPTEMBER 14 to SEPTEMBER 18; SEPTEMBER 21 to SEPTEMBER 25; SEPTEMBER 28 to SEPTEMBER 30; OKTOBER 1 to OKTOBER 2; OKTOBER 5 to OKTOBER 9; OKTOBER 12 to OKTOBER 16; OKTOBER 19 to OKTOBER 23; OKTOBER 26 to OKTOBER 31; NOVEMBER 2 to NOVEMBER 6; NOVEMBER 9 to NOVEMBER 13; NOVEMBER 16 to NOVEMBER 20; NOVEMBER 23 to NOVEMBER 27; NOVEMBER 30; DESEMBER 1 to DESEMBER 4; DESEMBER 7 to DESEMBER 12; DESEMBER 14 to DESEMBER 18; DESEMBER 21 to DESEMBER 24; DESEMBER 28 to DESEMBER 30
[7 empty] | Cek konektivitas backup link (Harian) | - Akses ke web untuk bandwidth tester fast.com - Cek di bandwidth widget untuk Port 4 pada dashboard. Pastikan ada grafik naik di atas 30 Mbps. - Cek packet loss di menu SD-WAN. Pastikan packet loss kurang dari 3%. | Akses Web | Visual Cek | Fortigate | bar: JANUARI 5 to JANUARI 9; JANUARI 12 to JANUARI 15; JANUARI 19 to JANUARI 23; JANUARI 26 to JANUARI 30; FEBRUARI 2 to FEBRUARI 6; FEBRUARI 9 to FEBRUARI 13; FEBRUARI 16; FEBRUARI 18 to FEBRUARI 20; FEBRUARI 23 to FEBRUARI 27; MARET 2 to MARET 6; MARET 9 to MARET 13; MARET 16 to MARET 18; MARET 20; MARET 23 to MARET 27; MARET 30 to APRIL 2; APRIL 6 to APRIL 10; APRIL 13 to APRIL 17; APRIL 20 to APRIL 24; APRIL 27 to APRIL 30; MEI 4 to MEI 8; MEI 11 to MEI 13; MEI 15; MEI 18 to MEI 22; MEI 25 to MEI 26; MEI 28 to MEI 29; JUNI 2 to JUNI 5; JUNI 8 to JUNI 12; JUNI 15; JUNI 17 to JUNI 19; JUNI 22 to JUNI 26; JUNI 29 to JUNI 30; JULI 1 to JULI 3; JULI 6 to JULI 10; JULI 13 to JULI 17; JULI 20 to JULI 24; JULI 27 to JULI 31; AGUSTUS 3 to AGUSTUS 7; AGUSTUS 10 to AGUSTUS 14; AGUSTUS 18 to AGUSTUS 21; AGUSTUS 24; AGUSTUS 26 to AGUSTUS 28; AGUSTUS 31 to SEPTEMBER 4; SEPTEMBER 7 to SEPTEMBER 11; SEPTEMBER 14 to SEPTEMBER 18; SEPTEMBER 21 to SEPTEMBER 25; SEPTEMBER 28 to SEPTEMBER 30; OKTOBER 1 to OKTOBER 2; OKTOBER 5 to OKTOBER 9; OKTOBER 12 to OKTOBER 16; OKTOBER 19 to OKTOBER 23; OKTOBER 26 to OKTOBER 31; NOVEMBER 2 to NOVEMBER 6; NOVEMBER 9 to NOVEMBER 13; NOVEMBER 16 to NOVEMBER 20; NOVEMBER 23 to NOVEMBER 27; NOVEMBER 30; DESEMBER 1 to DESEMBER 4; DESEMBER 7 to DESEMBER 12; DESEMBER 14 to DESEMBER 18; DESEMBER 21 to DESEMBER 24; DESEMBER 28 to DESEMBER 30
4 | Vulnerability Assessment Tool | Nessus |  | 1 | Konfigurasi |  | VM (Virtual Machine) | Virtual machine untuk instalasi server Nessus memilik standar, yaitu: 1. Generasi VM: Generation 1 2. Node: DC 3. Virtual switch: Management VMAdapter 4. Host: PIK1SVR003 | Node DC > Failover Cluster Manager | Visual Cek | Remote Desktop | Bulanan | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | vCPU | Penggunaan CPU pada existing server ditambah dengan 10 core 2 GHz. | Node DC > Failover Cluster Manager > PIK1SVR003 > Setting > Processor | Visual Cek | Remote Desktop | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | vMemory | Penggunaan memory pada existing server ditambah dengan 16 GB RAM | Node DC > Failover Cluster Manager > PIK1SVR003 > Setting > Memory | Visual Cek | Remote Desktop | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | vDisk Space | Memiliki ruang disk kosong minimal 30 GB | Node DC > Failover Cluster Manager > PIK1SVR003 > Setting > IDE Controller > Hard Drive | Visual Cek | Remote Desktop | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | Networking | IP Address/Netmask: 172.17.100.3/24 Gateway: 172.17.100.254 DNS: 172.17.100.1 | Control Panel | Visual Cek | Remote Desktop | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | Firewall | Whitelist FQDN/IP: 1. https://plugins.nessus.org 2. https://downloads.nessus.org 3. https://plugins-customers.nessus.org 4. https://plugins-us.nessus.org 5. https://plugins.cloud.tenable.com 6. https://appliance.cloud.tenable.com 7. https://tenablesecurity.com 8. https://cloud.tenable.com 9. https://sensor.cloud.tenable.com 10. 162.159.129.83/32 11. 162.159.130.83/32 | Fortigate> Firewall Policy | Visual Cek | Firewall Fortigate | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[7 empty] | WMI | Group Policy Management pada domain controller (Server AD1) terdapat Group Policy Object (GPO) dengan standar sebagai berikut: Name: Allow WMI Path: Forest local.ikoito.co.id > Domains > local.ikoito.co.id Links: local.ikoito.co.id Security filtering: Authenticated Users Ketika akan melakukan scanning, pastikan status Enforced dan Link Enabled adalah "Yes". Setelah selesai melakukan scanning, pastikan status Enforced dan Link Enabled adalah "No". | PIK1SVR001 > GPO | Visual Cek | Group Policy Management di Server PIK1SVR001 | bar: JANUARI 9; FEBRUARI 6; MARET 6; APRIL 2; MEI 11; JUNI 5; JULI 3; SEPTEMBER 4; OKTOBER 2; NOVEMBER 3; DESEMBER 2
[5 empty] | Pemindaian kerentanan |  | Vulnerability | Zero temuan di level critical dan high | Scans | Run scan | All scans | Mingguan | bar: JANUARI 9; JANUARI 12; JANUARI 19; JANUARI 26; FEBRUARI 2; FEBRUARI 9; FEBRUARI 16; FEBRUARI 23; MARET 2; MARET 9; MARET 16; MARET 23; MARET 30; APRIL 6; APRIL 13; APRIL 20; APRIL 27; MEI 4; MEI 11; MEI 18; MEI 25; JUNI 2; JUNI 8; JUNI 15; JUNI 22; JUNI 29; JULI 6; JULI 13; JULI 20; JULI 27; AGUSTUS 3; AGUSTUS 10; AGUSTUS 18; AGUSTUS 24; SEPTEMBER 1; SEPTEMBER 7; SEPTEMBER 14; SEPTEMBER 21; SEPTEMBER 28; OKTOBER 5; OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; NOVEMBER 2; NOVEMBER 9; NOVEMBER 16; NOVEMBER 23; NOVEMBER 30; DESEMBER 1; DESEMBER 7; DESEMBER 12; DESEMBER 14; DESEMBER 21; DESEMBER 28
[5 empty] | Remediasi kerentanan |  | Vulnerability | Berkurang 25% setiap pekan | Vulnerabilities | Visual Check | Tools sesuai rekomendasi yang diberikan | Harian | bar: JANUARI 5 to JANUARI 9; JANUARI 12 to JANUARI 15; JANUARI 19 to JANUARI 23; JANUARI 26 to JANUARI 30; FEBRUARI 2 to FEBRUARI 6; FEBRUARI 9 to FEBRUARI 13; FEBRUARI 16; FEBRUARI 18 to FEBRUARI 20; FEBRUARI 23 to FEBRUARI 27; MARET 2 to MARET 6; MARET 9 to MARET 13; MARET 16 to MARET 18; MARET 20; MARET 23 to MARET 27; MARET 30 to APRIL 2; APRIL 6 to APRIL 10; APRIL 13 to APRIL 17; APRIL 20 to APRIL 24; APRIL 27 to APRIL 31; MEI 4 to MEI 8; MEI 11 to MEI 13; MEI 15; MEI 18 to MEI 22; MEI 25 to MEI 26; MEI 28 to MEI 29; JUNI 2 to JUNI 5; JUNI 8 to JUNI 12; JUNI 15; JUNI 17 to JUNI 19; JUNI 22 to JUNI 26; JUNI 29 to JULI 3; JULI 6 to JULI 10; JULI 13 to JULI 17; JULI 20 to JULI 24; JULI 27 to JULI 31; AGUSTUS 3 to AGUSTUS 7; AGUSTUS 10 to AGUSTUS 14; AGUSTUS 18 to AGUSTUS 21; AGUSTUS 24; AGUSTUS 26 to AGUSTUS 28; AGUSTUS 31 to SEPTEMBER 4; SEPTEMBER 7 to SEPTEMBER 11; SEPTEMBER 14 to SEPTEMBER 18; SEPTEMBER 21 to SEPTEMBER 25; SEPTEMBER 28 to OKTOBER 2; OKTOBER 5 to OKTOBER 9; OKTOBER 12 to OKTOBER 16; OKTOBER 19 to OKTOBER 23; OKTOBER 26 to OKTOBER 31; NOVEMBER 2 to NOVEMBER 6; NOVEMBER 9 to NOVEMBER 13; NOVEMBER 16 to NOVEMBER 20; NOVEMBER 23 to NOVEMBER 27; NOVEMBER 30 to DESEMBER 4; DESEMBER 7 to DESEMBER 12; DESEMBER 14 to DESEMBER 18; DESEMBER 21 to DESEMBER 24; DESEMBER 28 to DESEMBER 30
5 | EDR | Cybereason portal |  |  | Deteksi malware |  | Malware | Tidak ditemukan malware | Malops | Visual Check | Malops Management | Harian | bar: JANUARI 5 to JANUARI 9; JANUARI 12 to JANUARI 15; JANUARI 19 to JANUARI 23; JANUARI 26 to JANUARI 30; FEBRUARI 2 to FEBRUARI 6; FEBRUARI 9 to FEBRUARI 13; FEBRUARI 16; FEBRUARI 18 to FEBRUARI 20; FEBRUARI 23 to FEBRUARI 27; MARET 2 to MARET 6; MARET 9 to MARET 13; MARET 16 to MARET 18; MARET 20; MARET 23 to MARET 27; MARET 30 to APRIL 2; APRIL 6 to APRIL 10; APRIL 13 to APRIL 17; APRIL 20 to APRIL 24; APRIL 27 to APRIL 31; MEI 4 to MEI 8; MEI 11 to MEI 13; MEI 15; MEI 18 to MEI 22; MEI 25 to MEI 26; MEI 28 to MEI 29; JUNI 2 to JUNI 5; JUNI 8 to JUNI 12; JUNI 15; JUNI 17 to JUNI 19; JUNI 22 to JUNI 26; JUNI 29 to JULI 3; JULI 6 to JULI 10; JULI 13 to JULI 17; JULI 20 to JULI 24; JULI 27 to JULI 31; AGUSTUS 3 to AGUSTUS 7; AGUSTUS 10 to AGUSTUS 14; AGUSTUS 18 to AGUSTUS 21; AGUSTUS 24; AGUSTUS 26 to AGUSTUS 28; AGUSTUS 31 to SEPTEMBER 4; SEPTEMBER 7 to SEPTEMBER 11; SEPTEMBER 14 to SEPTEMBER 18; SEPTEMBER 21 to SEPTEMBER 25; SEPTEMBER 28 to OKTOBER 2; OKTOBER 5 to OKTOBER 9; OKTOBER 12 to OKTOBER 16; OKTOBER 19 to OKTOBER 23; OKTOBER 26 to OKTOBER 31; NOVEMBER 2 to NOVEMBER 6; NOVEMBER 9 to NOVEMBER 13; NOVEMBER 16 to NOVEMBER 20; NOVEMBER 23 to NOVEMBER 27; NOVEMBER 30 to DESEMBER 4; DESEMBER 7 to DESEMBER 12; DESEMBER 14 to DESEMBER 18; DESEMBER 21 to DESEMBER 24; DESEMBER 28 to DESEMBER 30
Legend :
R Aktual  Abnormal
£ Plan

## Abnormal LOG
ABNORMAL LOG :
No | Tanggal | Abnormal | Penyebab | Penanganan |  | Status
|  |  |  | Sementara | Permanen
1
2
3
4
5
6
F-PIK-IT-052

## Mapping Standar Monitoring
LAMPIRAN STANDAR MAINTENANCE PERANGKAT IT
No | Kategori | Nama Perangkat | Sub Perangkat | No | Fungsi | DESC | Pengecekan | Pengecekan Normal
STANDART
[8 empty] | HARDWARE |  |  |  | INFRASTRUCTURE |  |  |  | SOFTWARE |  |  |  | CYBER SECURITY
[8 empty] | Standar | Bagian | Methode | Alat | STANDART | Bagian | Methode | ALAT | STANDART | Bagian | Methode | ALAT | STANDART | Bagian | Methode | ALAT
1 | CCTV | NVR | NVR | 1 | Recording | NVR bisa menyimpan Data Recording Kamera ke Storage HDD | Cek symbol REC | Symbol REC menyala merah | Main Menu | Visual Check | Sofrware | Di Aplikasi REC tidak menyala | Display Main View | Visual Check | Aplikasi
[7 empty] | Download hasil recording 1 minggu | NVR dapat menyimpan rekaman | Main Menu | Visual Check | Sofrware | Caption HDD berwarna BIRU | Display Main View | Visual Check | Aplikasi
[7 empty] | kebelakang |  |  |  |  | HDD hours meter > 2000 | Disk Information Menu | Visual Check | Aplikasi
|  |  |  | 2 | HDD | Memastikan HDD dalam kondisi layak | Cek Hour Meter HDD | Hour Meter tidak boleh lebih dari 20.000 | Luar Depan | Visual Check | Software | Gambar Kamera Tampil/Tidak BLANK/TIDAK BURAM | Display Main View | Visual Check | Aplikasi
|  |  |  | 3 | Power | Memastikan kabel dalam kondisi | Cek kabel power | Kabel tidak terkelupas | Luar Depan | Visual Check | -
[6 empty] | layak pakai |  | Kabel tidak terbakar
[8 empty] | Kabel tidak terjepit | Luar Belakang |  |  | Tanggal & waktu sesuai dengan waktu server | Luar Depan | Visual Check | -
|  |  |  | 4 | Log | Memerikas event dari NVR berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada NVR | Pastikan error log sudah recovered |  | Visual Check | Software | [8 empty] | Cek Log Security, Perubahan Password, otorisasi Camera View |  | Visual | Software
|  |  |  | 5 | Notifikasi Error & Update | Informasi status kondisi abnormal pada NVR | Cek Lampu LED indikator ERROR | LED ERROR tidak menyala | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Error Message yang ditampilkan pada layar display | Tidak menampilkan ERROR MESSAGE pada layar display | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat NVR | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools | Versi firmware sesuai dengan versi yang di-support oleh vendor | Dalam | Visual Check | Firmware menu
[7 empty] | Cek Firmware Perangkat NVR | [12 empty] | Cek Perubahan Firmware, Patch HW dan SW |  | Visual | Software
|  |  | UPS | 1 | Backup Electrical Power | Sebagai penyimpanan arus listrik ke batere sebagai backup arus listrik ketika aliran listrik mengalami problem | Cek Lampu LED indikator POWER | LED POWER berwarna HIJAU | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator BATERE | LED BATERE berwarna HIJAU | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator CHARGING | LED BATERE berwarna HIJAU | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator LOAD | LED BATERE berwarna HIJAU | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Tombol Power | Bisa ditekan dan menyala berwarna HIJAU | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek layar display UPS | Menampilkan status kondisi UPS secara digital | Luar Depan | Visual Check | -
|  |  |  | 2 | Notifikasi Error | Informasi status kondisi abnormal pada UPS | Cek Lampu LED indikator ERROR | LED ERROR tidak boleh menyala | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat UPS | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  | Camera | CCTV | 1 | Capture | CCTV dapat menangkap citra dari objek dan akan dikirimkan ke NVR | Cek Kondisi Bracket & Housing CCTV | Bracket & Housing Tidak Rusak Dan Harus Menutupi kamera CCTV | Luar | Visual Check
[7 empty] | Cek Kebersihan/kerapihan perangkat bagian luar & dalam perangkat | Kondisi perangkat tidak kotor & Berdebu | Luar | Visual Check | Cleaning Tools
|  |  |  | 2 | Data Transaction | CCTV dapat melakukan transfer data ke NVR untuk dilakukan pengolahan citra hasil tangkapan | Cek kondisi Fisik kabel jaringan dari Port Ethernet CCTV ke Port Ethernet Switch di panel Rack | Kondisi Fisik Tidak Rusak & Semua PIN kabel (8 Core) Menyala semua | Luar | Visual Check | LAN Tester
[7 empty] | Cek Kondisi lampu LED indikator POWER & ETHERNET Port pada unit CCTV | Kondisi Lampu LED indikator POWER & ETHERNET Port menyala hijau dan Blinking | Luar | Visual Check | -
|  |  | Adaptor | 1 | Konversi arus listrik dari AC ke DC | Adaptor memastikan listrik yang didapatkan oleh main unit cctv sesuai dengan standarnya | Cek kondisi Fisik Adaptor | Kondisi Fisik Adaptor tidak Rusak | Dalam/Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat CCTV | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
2 | GATHERING | PC Industrial | PC | 1 | Data processing | PC Gathering dapat mencatat dan menampilkan informasi yang berkaitan tentang produksi yang berjalan di line tersebut | Cek kondisi Touchpanel | Tidak Rusak dan dapat menampilkan aplikasi gathering dengan normal | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek koneksi client-server |  |  |  |  | PC dapat di-PING | Command Prompt | PING test | Command Prompt
|  |  | Adaptor | 1 | Konversi arus listrik dari AC ke DC | Adaptor memastikan listrik yang didapatkan oleh main unit PC sesuai dengan standarnya | Cek kondisi Fisik Adaptor | Tidak Rusak | Dalam/Luar | Visual Check | -
|  |  | Scanner | 1 | Barcode reader | Alat pembaca barcode yang terdapat di KANBAN dan mengkonversi menjadi text yang akan diolah oleh PC Gathering | Cek kondisi sinar Infra Red | Sinar infra Red menyala terang dan dapat membaca KANBAN | Luar | Visual Check | Kalibrasi Scaner
[7 empty] | Cek Bunyi Buzzer scaner | Mengeluarkan Bunyi BEEP | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek kondisi tombol scaner | Dapat Mengklik / Tidak macet | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kondisi kabel Scaner (RS232 to RJ45) | Tidak Rusak & kabel terkunci pada PC dan Scaner | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Scaner | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  | Speaker | 1 | Alerting | Speaker akan mengeluarkan suara ketika terjadi abnormal terkait penginputan data | Cek kondisi Fisik Speaker & Kabelnya | Tidak Rusak | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Speaker | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  | UPS | 1 | Backup Electrical Power | UPS berfungsi melakukan pengelolaan arus listrik dan penyimpanan arus ke batrai sebagai backup arus listrik ketika aliran listri mengalami problem | Cek Lampu LED indikator POWER | LED POWER menyala | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator BATERE | Indikator baterai ditampilkan berupa diagram Bar | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator CHARGING | Indikator CHARGING ditampilkan icon charging | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator LOAD | Indikator LOAD ditampilkan berupa Bar dalam gambar segitiga | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek layar display UPS | Menampilkan status kondisi UPS secara digital | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat UPS | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
3 | NETWORKING | Cable | UTP Cable | 1 | Connectivity | Menghubungkan jaringan dari switch hingga client | Cek Kondisi Kabel UTP(Outer/Inner) | Tidak Rusak / Putus | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kondisi konektor kabel UTP | Pengunci PIN Tidak patah | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Susunan PIN kabel UTP | Susunan kabel UTP Type B dengan urutan PIN no. 1 s/d 8 yaitu (Putih Orange,Orange,Putih Hijau,Biru,Putih Biru,Hijau,Putih Coklat,Coklat) | Luar | Visual Check | LAN Tester
[7 empty] | Cek Label / Identitas kabel | Ada label /identitas dengan jelas pada Kabel | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Pelindung Kabel | Terdapat pelindung kabel (Pipa Conduit/Spiral/Ducting) | Luar | Visual Check | -
|  |  | Optic Cable | 1 | Connectivity | Menghubungkan jaringan dari server ke switch dan antar switch | Cek Kondisi Kabel FO (Outer/Inner) | Tidak Rusak / Putus | Luar | Visual Check PING Test | -
[7 empty] | Cek Kondisi konektor kabel FO | Pengunci PIN Tidak patah | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Susunan PIN kabel FO | Susunan kabel FO adalah Type MULTIMODE (Diatas 2 Km) dengan urutan PIN no. 1 s/d 8 yaitu (Putih Orange,Orange,Putih Hijau,Biru,Putih Biru,Hijau,Putih Coklat,Coklat) | Luar | Visual Check | LAN/FO tester (Fluke)
[7 empty] | Cek Label / Identitas kabel | Ada label /identitas dengan jelas pada Kabel | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Pelindung Kabel | Terdapat pelindung kabel (Pipa Conduit/Spiral/Ducting) | Luar | Visual Check | -
|  | Devices | Switch | 1 | Network Divider | Membagi jaringan dari yang masuk melalu backbone menuju client | Cek Kondisi lampu LED indikator SYST | LED indikator SYST menyala hijau | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kondisi lampu LED indikator STAT | LED indikator STAT menyala hijau | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kondisi lampu LED indikator ACTV | LED indikator ACTV menyala hijau & Blinking | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Switch | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  |  | 2 | Log | Memerikas event dari NVR berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada Switch | [12 empty] | Cek Log Security, Warning, Perubahan Password, otorisasi, Perubahan Konfigurasi |  | Visual | Remote Via Web
|  |  |  | 3 | Update & Patch Firmware | Memerikas event dari NVR berdasarkan log | Cek Notifikasi, Versi Patch dan Firmware yang terdapat pada Switch | [12 empty] | Cek Current Firmware, Update sesuai dengan rekomendasi Prinsipal |  | Visual | Remote Via Web
|  |  | Router | 1 | Network Routing | Penghubung jaringan internet antara ISP dengan server & client | Cek Kondisi lampu LED indikator SYST PWR | LED indikator SYST PWR menyala hijau | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kondisi lampu LED indikator SYST ACT | LED indikator SYST ACT menyala hijau | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Router | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  |  | 2 | Log | Memerikas event dari NVR berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada Router | [12 empty] | Cek Log Security, Warning, Perubahan Password, otorisasi, Perubahan Konfigurasi |  | Visual | Remote Via Web
|  |  |  | 3 | Update & Patch Firmware | Memerikas event dari NVR berdasarkan log | Cek Notifikasi, Versi Patch dan Firmware yang terdapat pada Router | [12 empty] | Cek Current Firmware, Update sesuai dengan rekomendasi Prinsipal |  | Visual | Remote Via Web
|  |  | Firewall | 1 | Security Controller | Mengontrol dan mengawasi paket data pada yang mengalir pada jaringan serta melakukan autentikasi terhadap akses | Cek kondisi Firewall | Tidak Rusak | Luar Depan | Visual Check | - | Bisa login ke dalam firewall |  | Login web software | Browser
[7 empty] | Cek Kondisi lampu LED indikator POWER | LED indikator POWER menyala hijau | Luar Depan | Visual Check | - | Web filtering sesuai standar |  | Visual check | Browser
[7 empty] | Cek Kondisi lampu LED indikator STATUS | LED ETHERNET Port menyala hijau | Luar Depan | Visual Check | - | Traffic shapper sesuai standar |  | Visual check | Browser
[7 empty] | Cek Kondisi lampu LED indikator ALARM | LED ALARM tidak menyala | Luar Depan | Visual Check | - | Address sesuai standar |  | Visual check | Browser
[7 empty] | Cek Kondisi lampu LED indikator HDD | LED HDD tidak menyala | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Firewall | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  |  | 2 | Log | Memerikas event dari berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada Firewall | [12 empty] | Cek Log Security, Warning, Perubahan Password, otorisasi, Perubahan Konfigurasi |  | Visual | Remote Via Web
|  |  |  | 3 | Update & Patch Firmware | Memerikas event dari NVR berdasarkan log | Cek Notifikasi, Versi Patch dan Firmware yang terdapat pada Firewall | [12 empty] | Cek Current Firmware, Update sesuai dengan rekomendasi Prinsipal |  | Visual | Remote Via Web
|  |  | Akses Point | 1 | Network Divider | Membagi jaringan dari yang masuk melalu backbone menuju client | Cek Kondisi lampu LED indikator | LED Signal menyala BIRU | Luar Depan | Visual Check | - | Akses Point bisa di Ping dari PC/laptop |  | Ping | CMD
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat AP | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  |  | 2 | Log | Memerikas event dari berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada AP | [12 empty] | Cek Log Security, Warning, Perubahan Password, otorisasi, Perubahan Konfigurasi |  | Visual | Remote Via Web
|  |  |  | 3 | Update & Patch Firmware | Memerikas event dari berdasarkan log | Cek Notifikasi, Versi Patch dan Firmware yang terdapat pada AP | [12 empty] | Cek Current Firmware, Update sesuai dengan rekomendasi Prinsipal |  | Visual | Remote Via Web
|  |  | Panel Rack | 1 | Storage device | Tempat penyimpanan peangkat IT | Cek Body panel Rack | Tidak Kotor/Berdebu | Luar & Dalam | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Identitas/label Rack | Terdapat identitas nama Rack | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Fan Rack | Berputar dan Tidak mengeluarkan suara bising | Dalam | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Terminal Power | Tidak Rusak & Mengeluarkan arus listrik AC (220 Volt) | Dalam | Visual Check | Multi tester
[7 empty] | Cek Tombol pintu panel Rack | Tombol bisa berfungsi buka/tutup | Luar | Visual Check | Kunci panel rack
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Panel Rack | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
4 | TELECOMUNICATION | Cable | Telephone Cable | 1 | Connectivity | Menghubungkan jaringan dari panel LSA (MDF) hingga client | Cek kondisi kabel (Outer/Inner) | Tidak Rusak/Putus | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek kondisi konektor kabel (RJ 11) | Pengunci PIN tidak patah | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Susunan PIN kabel telepon | Susunan kabel 2 Core (Black & Red) untuk type Analog dan 4 Core type Digital . | Luar | Visual Check | PHONE TESTER
[7 empty] | Cek Label & Identitas pada kabel | Ada label & Identitas | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek kondisi Pelindung kabel | Kabel harus terlindungi oleh Pipa Konduit/Spiral/Ducting | Luar | Visual Check | -
[6 empty] | Menghubungkan jaringan dari panel LSA (MDF) hingga client | Cek kondisi konektor kabel (RJ 11) | Tidak Rusak/Putus | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Label & Identitas pada kabel | Pengunci PIN tidak patah | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek kondisi Pelindung kabel | Ada label & Identitas | Luar | Visual Check | -
|  | Devices | PBX | 1 | Telephone Controller | Perangkat penyambung komunikasi telepon atau intercom | Cek LED indikator POWER | LED indikator POWER menyala berwarna hijau | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek LED indikator CARD STATUS | LED indikator CARD STATUS menyala berwarna hijau & Blinking | Dalam | Visual Check | -
[7 empty] | Cek LED indikator ERROR | LED indikator ERROR tidak menyala | Dalam | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat PABX | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  | Telephone Unit | 1 | Audio Conversion | Alat komunikasi 2 arah yang dikontrol melalui pabx | Cek layar Display | Ada Tampilan Ring On / Tanda Sinyal pada layar Display | Luar Depan | Visual Check | -
[7 empty] | Cek kondisi Keypad | Keypad tidak rusak / copot | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek kondisi Gagang telepon | Gagang Telepon tidak rusak | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kondisi Kabel Telepon | Kabel Tidak Rusak / Putus | Luar | Visual Check | -
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Telepon | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  | TOA | 1 | Timer |  | Cek Timer TOA- LED status dan Display status | - LED Power menyala hijau - Tanggal, Jam, dan Program pada display status menyala dan sesuai aktual waktu pada server Aktive Directory 1 | Luar Depan | Visual Check | -
|  |  |  | 2 | Schedule |  | Cek Schedule-LED status dan Display status | Item Data list sesuai dengan data jadwal Standar yang terupdate berdasarkan data jadwal Bel dan Taisho dari HR | Luar | Visual Check | - | Backup Setiap Perubahan Jadwal data dari HR |  | Backup File Configurasi dan simpan di File Sharing IT | Aplikasi TOA
|  |  |  | 3 | Player Display |  | Cek Player Display-LED status dan Display status | - LED Power menyala hijau - Output dan Equalizer pada display status menyala dan sesuai aktual | Luar | Visual Check | - | Backup Setiap Perubahan Player penambahan Suara atau pengurangan Suara data dari HR |  | Backup File Configurasi dan simpan di File Sharing IT | Aplikasi TOA
|  |  |  | 4 | Amplifier |  | Cek Amplifier-LED status | - LED Signal menyala hijau - LED Operate menyala hijau - LED Power menyala hijau - LED LAN A menyala hijau | Luar | Visual Check | - | Cek Balancing Amplifire |  |  | Aplikasi TOA
|  |  |  | 5 | Output Status |  | Cek Output Status-Speaker dan Frekuensi | - Speaker berbunyi sesuai jenis, waktu dan volumenya - Frekuensi bergerak pada slot 1, 2 dan 3 ketika ada suara bel |  | Visual Check
|  |  |  | 6 | Power Suplay Adaptor |  | Cek Power Suplay Adaptor-Speaker dan Frekuensi | Tidak Terdengar Suara mendengung |  | Audio Cek
|  |  |  | 7 | Connectivity -Kabel dan Port |  | Cek Kabel dan Port TOA-Belakang mesin TOA | - Semua item yang di kotak merah terpasang dengan benar 1. Socket timer himbauan dari Amplifier 2. Socket timer Bell dari amplifier 3. Socket player display 4. Socket input audio player 5. Socket input PABX 6. Port Input dan konfigurasi amplifier 7. Socket output speaker TOA 8. Extend port konfigurasi amplifier |  | Visual Check | Mapiing Line Mesin Toa
|  |  |  | 8 | Speaker |  | Cek Speaker Horn | Suara pada Horn Speaker jernih, tidak ada Noise |  | Audio Cek | Mapping Speaker Horn
[7 empty] | Cek Speaker Indoor | Suara pada Horn Indor jernih, tidak ada Noise |  | Audio Cek | Mapping Speaker Indoor
|  |  |  | 9 | Volume Control |  | Cek Volume Control TOA | -Angka tampak Jelas tidak terhalang Knop pengatur Volume : - Knop dapat dapat diputar dengan mudah - Fungsi pengaturan suara dapat berfungsi dengan baik - Standar Volume dan Klasifikasi Volume berdasarkan Area : 1. Area Genba; Volume 3 2. Area Outdor; Volume 3 3. Area Office; Volume 2 4. Area Lorong ; Volume 3 5. Ruang Meeting; Volume 1 |  | Visual Check | Klasifikasi Volume berdasarkan Area
|  |  |  | 10 | TOA LINK System |  | Cek TOA Link dengan PABX LINK Active Voice System | Test kerja Link Active Voice ke PABX Suara dari Telepon PABX dapat terdengar pada keseluruhan speaker Yang terhubung dengan TOA Sistem |  | Audio Cek | Pesawat Telepone PABX
[7 empty] | Cek TOA Link dengan Link dengan FireAlarm Sistem | Test kerja Link TOA dengan FireAlarm Sistem Saat Fire Alarm tertriger bunyi Ring terdengar dengan keras pada semua speaker TOA di semua area |  | Audio Cek
[7 empty] | Cek TOA Link Amplifire Mushola dengan Amplifiire Canteen | Test kerja Link TOA Amplifire Moshula dengan Canteen : Pada Saat Link di Aktifkan, Suara dari Mushola terdengar di Area Kantin |  | Mengkatifkan Interkoneksi pada Amplfire Mushola dan Canteen | Perangkat MIC
|  |  |  | 11 | 6S Mesin Toa |  | Cek Kebersihan Perangkat TOA | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
Luar
5 | Personal Computer | Main Unit | Desktop/Laptop PC | 1 | Storage | Penimyanan data | Cek suhu storage | Temperatur HDD < 50'C | Luar | Visual Check | Software
[7 empty] | Cek status Storage | HDD/SSD dalam kondisi baik
|  |  |  | 2 | Fan |  | Cek Putaran FAN yang berada di dalam CPU | FAN Dapat berputar | Dalam | Visual Check | -
|  |  |  | 3 | Thermal Gel |  | Cek Thermal Gel | Tidak Kering | Luar | Visual Check | -
|  |  |  | 4 | CPU |  | Ceh temperatur CPU | Temperatur HDD < 50'C
|  |  |  | 5 | Ram |  | Cek Temperatur Ram | Temperatur HDD < 50'C
[7 empty] | Cek Usage Ram | Memory Usage < 75%
|  |  |  | 6 | Motherboard |  | Cek Temperatur | Temperatur HDD < 50'C
|  |  |  | 6 | Software Clean |  | Cek Disk Cleanup | Kapasitas Junk File tidak boleh > 512MB | Dalam | Visual Check | -
|  |  | Monitor | 1 | Visualisation | Alat untuk menampilkan informasi hasil proses pada sistem komputer | Cek Kondisi Monitor | Tidak Ada Dot/Garis pada layar monitor | Luar | Visual Check | -
|  |  | Graphic Cable | 1 | Connectivity | Konektor pembawa sinyal video hasil pengolahan pada sistem komputer ke monitor | Cek kondisi kabel VGA | Tidak Rusak | Luar | Visual Check | -
|  |  |  | 2 | 6S Perangkat |  | Cek Kebersihan Perangkat PC Desktop/laptop | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  |  | 3 | Log | Memerikas event berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada | [12 empty] | Cek Log Security, Warning, Perubahan Password, otorisasi, Perubahan Konfigurasi |  | Visual | Remote Desktop
|  |  |  | 4 | Update & Patch Firmware | Memerikas event berdasarkan log | Cek Notifikasi, Versi Patch dan Firmware yang terdapat pada PC | [12 empty] | Cek Current Firmware, Update sesuai dengan rekomendasi Prinsipal |  | Visual | Remote Desktop
6 | Printer | Cable | Cable UTP |  | Sebagai Media transfer data processing | Sebagai Media transfer data (TX & RX) dari PC user ke unit printer | Cek kondisi fisik & Sinyal kabel UTP | Kondisi tidak rusak & Semua PIN kabel (8 CORE) menyala semua | Luar
|  |  | Cable power |  | Sebagai Media transfer arus listrik | Sebagai Media transfer arus listrik dari terminal power ke unit printer | Cek kondisi fisik | Kondisi tidak rusak | Luar
|  | Main Unit | Printer | 1 | Printing Equipment | Alat yang berfungsi untuk mencetak hasil pengolahan pada sistem komputer | Cek kondisi Lampu LED Indikator POWER | Lampu Menyala | Luar
[7 empty] | Cek Kondisi PRINTHEAD | Tidak rusak / Patah | Luar
[7 empty] | Cek kondisi PLATEN | Tidak ada garis pada permukaannya | Luar
[7 empty] | Cek kondisi FUSER | Tidak rusak / patah | Luar
[7 empty] | Cek kondisi INK TONER | Toner/Tinta harus tepasang dan terisi | Luar
[7 empty] | Cek kondisi TOMBOL MENU | Tidak rusak & dapat ditekan | Luar
[7 empty] | Cek kondisi fisik & Sinyal PIN kabel | Kondisi tidak rusak & semua PIN kabel (8 CORE) menyala semua | Luar
[7 empty] | Cek Kebersihan | Tidak kotor & berdebu | Luar
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat UPS | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
7 | Projector | Devices | Main Unit | 1 | Visualisation | Alat untuk menampilkan visualisasi ]duplikasi dari layar komputer ke bidang datar | Cek kondisi Lampu LED Indikator POWER | Lampu Menyala | Luar
[7 empty] | Cek Kondisi tombol menu | Semua tombol menu dapat dioperasikan | Luar
[7 empty] | Cek lensa Proyektor | Dapat mengeluarkan tampilan / tidak kotor | Luar
[7 empty] | Cek kondisi remote | Semua tombol menu dapat dioperasikan | Luar
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat proyektor | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  | Wiring | Graphic Cable | 1 | Connectivity | Konektor pembawa sinyal video hasil pengolahan pada sistem komputer ke projector | Cek kondisi kabel VGA | Tidak Rusak | Luar
|  |  | Adaptor | 1 | Power Controller | Adaptor memastikan listrik yang didapatkan oleh projector sesuai dengan spesifikasinya | Cek Kondisi Fisik kabel power | Kondisi tidak rusak | Luar
8 | Acces Door | Cable | Cable UTP | 1 | Sebagai Media transfer data processing | Sebagai Media transfer data (TX & RX) dari mesin Access Door ke Switch Hub | Cek kondisi fisik & Sinyal kabel UTP | Kondisi tidak rusak & Semua PIN kabel (8 CORE) menyala semua | Luar | Ping CMD | CMD
|  |  | Cable AWG | 1 | Sebagai Media transfer data processing | Sebagai Media transfer/Trigger data dari Mesin Access Door ke device lainnya (Keyswitch,Push Botton, Break Glass dan EM Lock Door) | Cek kondisi fisik & Sinyal Kabel AWG | Kondisi tidak rusak | Luar
|  | Devices | Main Unit | 1 | Access Control | Alat pemroses data (FingerPrint & Card)yang hasilnya akan disalurkan melalui kabel menuju mlock atau menampilkan pesan ketika kondisi gagal | Cek kondisi LED indikator mesin | LED indikator menyala BIRU untuk posisi STANDBY dan menyala HIJAU untuk posisi saat masuk | Luar Depan
[7 empty] | Cek kondisi layar display | Tidak Blank pada layar Display | Luar Depan
[7 empty] | Cek kondisi Keypad | Tombol tidak rusak dan dapat ditekan | Luar Depan
[7 empty] | Cek Tanggal & Waktu pada layar display | Sesuai waktu server | Luar Depan
[7 empty] | Cek kondisi Finger taping | Kondisi area Finger Taping tidak rusak/kotor dan bisa membaca data fingerprint | Luar Depan
[7 empty] | Cek identitas nama pada mesin | Terdapat identitas nama mesin | Luar Depan
[7 empty] | Cek kebersihan mesin | Tidak kotor & Berdebu | Luar
|  |  |  | 2 | Log | Memerikas event berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada AD | [12 empty] | Cek Log Security, Warning, Perubahan Password, otorisasi, Perubahan Konfigurasi |  | Visual | Cek Via App
|  |  |  | 3 | Update & Patch Firmware |  | Cek Notifikasi, Versi Patch dan Firmware | [12 empty] | Cek Current Firmware, Update sesuai dengan rekomendasi Prinsipal |  | Visual | Cek Via APP
|  |  | Magnetic Lock |  | Door Lock | Alat untuk membuka dan mengunci pintu yang dikontrol oleh Access Door | Cek kondisi LED indikator menyala saat membuka dan menutup pintu | berwarna HIJAU menyala untuk buka pintu dan MERAH menyala untuk menutup pintu | Luar
[7 empty] | Cek kondisi Plat besi EM LOCK | Posisi Plat besi tidak kendur / lepas | Luar
|  |  | Keyswitch |  |  | Alat untuk membuka system Lock/Unlock Door secara manual menggunakan kunci | Cek kondisi LED indikator saat membuka dan menutup pintu cara | berwarna HIJAU menyala untuk buka pintu dan MERAH menyala untuk menutup pintu | Luar
|  |  | push button |  |  | Tombol untuk membuka pintu dari dalam ruangan | Cek kondisi Fisik Tombol | Tombol tidak rusak dan bisa ditekan | Luar
|  |  | Break Glass |  |  | Alat untuk membuka pintu jika dalam kondisi darurat (Emergency) | Cek kondisi Fisik Kaca | Kaca tidak Pecah | Luar
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Access Door | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  | power | Adaptor | 1 | Power Controller | Adaptor memastikan listrik yang didapatkan oleh Magnetic Lock & Access door sesuai dengan spesifikasinya | Cek kondisi fisik & mengalirkan arus listrik | Kondisi tidak rusak | Luar
9 | Face Attendance | Cable | Cable LAN | 1 | Sebagai Media transfer data processing | Sebagai Media transfer data (TX & RX) dari konverter ORING ke Switch Hub | Cek kondisi fisik | Kondisi tidak rusak & dapat di ping | Luar | Ping CMD | CMD
|  |  |  | 2 | Log | Memerikas event berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada FA | [12 empty] | Cek Log Security, Warning, Perubahan Password, otorisasi, Perubahan Konfigurasi |  | Visual | Cek Via App
|  |  |  | 3 | Update & Patch Firmware |  | Cek Notifikasi, Versi Patch dan Firmware | [12 empty] | Cek Current Firmware, Update sesuai dengan rekomendasi Prinsipal |  | Visual | Cek Via APP
|  | Devices | Main Unit | 1 | Capture | Mencatat dan menyimpan sementara data waktu kedatangan dan kepulangan karyawan | Cek status lampu LED indikator saat proses absensi | Lampu Menyala | Luar
[7 empty] | Cek kondisi layar display | Tidak Blank Display | Luar
[7 empty] | Cek Tanggal &Waktu pada layar display | Sesuai waktu server | Luar
[7 empty] | Cek identitas / label nama mesin | Terdapat identitas nama mesin | Luar
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Face Attendance | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  |  | 2 | Log | Memerikas event berdasarkan log | Cek Log yang terdapat pada FA | [12 empty] | Cek Log Security, Warning, Perubahan Password, otorisasi, Perubahan Konfigurasi |  | Visual | Cek Via App
|  |  |  | 3 | Update & Patch Firmware |  | Cek Notifikasi, Versi Patch dan Firmware | [12 empty] | Cek Current Firmware, Update sesuai dengan rekomendasi Prinsipal |  | Visual | Cek Via APP
|  |  | Adaptor | 1 | Power Controller | Adaptor memastikan listrik yang didapatkan oleh Handpunch sesuai dengan spesifikasinya | Cek kondisi Fisik | Kondisi tidak rusak
10 | Server | Devices | Main Unit | 1 | Data processing | Penerima informasi dan transaksi data dari luar yang akan diolah dan di proses | Cek kondisi Lampu LED Indikator POWER, RAM/HDD Pada SERVER | Lampu LED Indikator POWER,RAM/HDD Harus menyala berawarna hijau dan Blinking | Luar Depan
[7 empty] | Cek kondisi FAN | Kipas dapat berputar | Dalam
[7 empty] | Cek Kondisi Tombol | Dapat ditekan dan menyala hijau | Luar Depan
[7 empty] | Cek kondisi kabel Power | Kondisi tidak rusak & dapat mengalirkan arus listrik AC (220 volt) | Luar
[7 empty] | Cek kondisi kabel LAN | Kondisi tidak rusak & semua PIN Kabel menyala semua ( 8 core). | Luar
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat Server | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  |  | 2 | Server Active Directory | Sebagai Control Managemen Directory | Cek Konektivitas |  |  |  |  | ping ke server AD1 repply dan bisa di remote | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Cek Kapasitas Harddisk |  |  |  |  | Kapasitas harddisk dibawah 80% | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Cek Operating System |  |  |  |  | Tidak ada notifikasi atau popup error | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Cek 6S Server |  |  |  |  | Tidak ada junk file dan spam file di server | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Cek Status Antivirus |  |  |  |  | Icon antivirus Trendmicro centang hijau | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
Cek Waktu Server
|  |  |  | 3 | Server BHT | Pooling Transaksi BHT | Cek Konektivitas |  |  |  |  | ping ke server AD1 repply dan bisa di remote | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.6 Username: HRDAP006\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Region |  |  |  |  | English (United Kingdom) | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Language |  |  |  |  | English (United States) - US | Text Services and Input language | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | yyyy/MM/dd | Short Date Format | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | HH:mm:ss | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Task : FTPServer |  |  |  |  | Triggers: At 00.00 everyday, repeat every 1 hour indefinitely Action: Start Program D:\HHT\ftpserver start chk\start_FtpServer.vbs History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Kesiapan Aplikasi FTP | [8 empty] | Aplikasi Terbuka (Ready to Receive) |  | Visual Check | Aplikasi FTP | Aplikasi Terbuka (Ready to Receive) |  | Visual Check | Aplikasi FTP
[6 empty] | Mengalirkan data ke Prones | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.7 Username: GADP001\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Task: Import_stockinout |  |  |  |  | Triggers: Every 15 minutes Action: Run a program D:\KOITO\HHT\STOCKINOUT\Import_STOCKINOUT.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script Import_STOCKINOUT.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++ | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Data di tabel HHT_STOCKOUT_INF | [8 empty] | Data dengan SFLG=2 tersedia di tabel HHT_STOCKOUT_INF | Tabel HHT_STOCKOUT_INF | Cek menggunakan query | SQL Viewer / Developer | Data dengan SFLG=2 tersedia di tabel HHT_STOCKOUT_INF | Tabel HHT_STOCKOUT_INF | Cek menggunakan query | SQL Viewer / Developer
[7 empty] | Task: HHT Import_PRONES |  |  |  |  | Triggers: At 5.25 AM, everyday Action: Run a program D:\KOITO\HHT\IMPORT_PRONES\Import_PRONES.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script Import_PRONES.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan backup script | Notepad++ | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan backup script | Notepad++
[7 empty] | Data di tabel I_STOCKOUT_M | [8 empty] | Data dengan Status FINISH dan Remark OK tersedia di tabel I_STOCKOUT_M | Tabel I_STOCKOUT_M | Cek menggunakan query | SQL Viewer / Developer | Data dengan Status FINISH dan Remark OK tersedia di tabel I_STOCKOUT_M | Tabel I_STOCKOUT_M | Cek menggunakan query | SQL Viewer / Developer
[7 empty] | Task: HHT Prones Conv (GKT990101) STOCK_IN |  |  |  |  | Triggers: At 5.28 AM, everyday Action: Run a program D:\KOITO\HHT\GKT990101.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program GKT990101.exe | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\KOITO\HHT | Execute File | Memiliki backup program
[7 empty] | Task: HHT Prones Conv (GKT990102) STOCK_OUT |  |  |  |  | Triggers: At 5.30 AM, everyday Action: Run a program D:\KOITO\HHT\GKT990102.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program GKT990102.exe | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\KOITO\HHT | Execute File | Memiliki backup program
|  |  |  | 4 | Server Anti Virus | Sebagai control managemen Anti Virus | Cek Konektivitas |  |  |  |  | ping ke server AD1 repply dan bisa di remote | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Cek Kapasitas Harddisk |  |  |  |  | Kapasitas harddisk dibawah 80% | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Cek Operating System |  |  |  |  | Tidak ada notifikasi atau popup error | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Cek 6S Server |  |  |  |  | Tidak ada junk file dan spam file di server | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
[7 empty] | Cek Status Antivirus |  |  |  |  | Icon antivirus Trendmicro centang hijau | Sistem Operasi Server | Visual Check | Remote Desktop
|  |  |  | 5 | Server WEB | Sebagai control managemen aplikasi Web & Portal | Cek Konektivitas
Cek Kapasitas Harddisk
Cek Operating System
Cek 6S Server
|  |  |  | 6 | Server BATIK | Sebagai control managemen aplikasi Human Resource
[6 empty] | Mengolah data Attendace | Cek Setting Format Region |  |  |  |  | English (United Kingdom) | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Languange |  |  |  |  | English (United Stats)-US | Text Services and Input Languange | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | yyyy-MM-dd | Format Short Date | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | HH:mm | Format Short Time | Visual Check | Control Panel
[12 empty] | HH:mm:ss | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Modul Time Manajemen | [8 empty] | - View Working Calendar - CRUD Menu | Working Calendar | - Analisa Problem - Report Vendor | HRIS SYSTEM
[16 empty] | - Group Shift - Shift Name - Standart Working Hours - Schedule Patren | Master Time | - Analisa Problem - Report Vendor | HRIS SYSTEM
[16 empty] | - View Schedule Employe's - Generate New Schedule - Export | Schedule Employe | - Analisa Problem - Report Vendor | HRIS SYSTEM
[16 empty] | - View Schedue Group - Add Schedule Group | Schedule Group | - Analisa Problem - Report Vendor | HRIS SYSTEM
[16 empty] | - View Daily Attendance - Reset Slider - Import Row - Process | Daily Attendance | - Analisa Problem - Report Vendor | HRIS SYSTEM
[16 empty] | - Show all abnormal attendance | Alert Absence | - Analisa Problem - Report Vendor | HRIS SYSTEM
[6 empty] | Server Acepool, Poling data Atedance, Aplikasi untuk mendownload data Hanpunch dari mesin Handpunch | Input Languange |  |  |  |  | English (United Stats)-US | Text Services and Input Languange | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | dd/MM/yyyy | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | HH:mm | Format Short Time | Visual Check | Control Panel
[12 empty] | HH:mm:ss | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Login Aplikasi Acepool | [8 empty] | - User Name High | Acepool System | Login Aplikasi | Acepool Sistem
[7 empty] | Clock Synchronization | [9 empty] | Acepool/Setup/Reader/Clock Synchronization | - Select All Readers Untuk Shynchrounize time | Acepool Sistem
[6 empty] | Download data attendance, Aplikasi interface untuk mendownload data dari mesin handpunch | Cek fungsi Remote Desktop Windows |  |  |  |  | - Login Dengan IP: 172.17.100.6 | remote desktop | Login | Remote Desktop
[7 empty] | Login |  |  |  |  | Bisa login ke HRDAP001\Administrator | Menu Login | Login dengan remote desktop | Login Server
[7 empty] | Cek Setting Region |  |  |  |  | English (United Kingdom) | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Languange |  |  |  |  | English (United Stats)-US | Text Services and Input Languange | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | yyyy-MM-dd | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | HH:mm | Format Short Time | Visual Check | Control Panel
[12 empty] | HH:mm:ss | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Tidak Ada Aplikasi Berjalan | [8 empty] | Task Manager/Processes | Task Manager/Processes | Cek tidak ada aplikasi attendance yang berjalan | Interface Attendance
[7 empty] | Synchronize Mesin Hand Punch | [8 empty] | Date & Time Aktual | Acepoll/Setup/Reader/Clock Syncronization/Select All Reader | Shynchrounize time | Aplikasi Acepoll
[6 empty] | Training Center, Untuk mengolah data training center | Login | [8 empty] | Bisa login ke Batik TC | Menu Login | Login dengan user name dan password | Batik TC
[7 empty] | Setting Connection | [8 empty] | Server : 172.17.100.6/MYSQLSERVERUPD DATABASE : SPISY_KOITO | Conection Database | Check Connection | Batik TC
[7 empty] | Date Format | [8 empty] | yyyy-dd-mm | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Languange | [8 empty] | English (United Stats)-US | Text Services and Input Languange | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format | [8 empty] | HH:mm | Format Short Time | Visual Check | Control Panel
[16 empty] | HH:mm:ss | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Transacsion & Evaluation | [8 empty] | Bisa Menampilkan Data Hasil training | Menu Transacsion & Evaluation | Input Text dan Proses | Batik TC
[7 empty] | Report | [8 empty] | Bisa Menampilkan Data Hasil training | Menu Report | Input Text dan Proses | Batik TC
[6 empty] | Payroll, Untuk memproses payroll bulanan | Login | [8 empty] | Bisa login ke Batik TC | Menu Login | Login dengan user name dan password | Batik HRIS
[7 empty] | Setting Connection | [8 empty] | Server : 172.17.100.6 DATABASE : SPISY_KOITO | Conection Database | Check Connection | Batik HRIS
[7 empty] | Date Format | [8 empty] | yyyy-dd-mm | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Languange | [8 empty] | English (United Stats)-US | Text Services and Input Languange | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format | [8 empty] | HH:mm | Format Short Time | Visual Check | Control Panel
[16 empty] | HH:mm:ss | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Transacsion | [8 empty] | Bisa Menampilkan Data Hasil payroll | Menu Transacsion & Evaluation | Input Text dan Proses | Batik HRIS
[6 empty] | KLINIK, Untuk MengControl transaksi kunjungan klinik PIK | Login | [8 empty] | Bisa login ke Ikoito KLINIK APP | Menu Login | Login dengan aplikasi | Aplikasi Klinik
[7 empty] | Setting Connection | [8 empty] | My SQL : PORT 3306 SQL SERVER : PORT 1403 | FILE | Check Connection | Aplikasi Klinik
[7 empty] | Date Format | [8 empty] | DD-MM-YYYY | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Languange | [8 empty] | English (United Stats)-US | Text Services and Input Languange | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Form Administration | [8 empty] | Bisa Input dan menampilkan data | Menu Administration | Input Text | Aplikasi Klinik
[7 empty] | Fom Kunjungan | [8 empty] | Bisa Input dan Menampilkan data | Menu Kunjungan | Input Text dan Proses | Aplikasi Klinik
[7 empty] | Fom Inventory | [8 empty] | Bisa Input dan Menampilkan data | Menu Inventory | Input Text dan Proses | Aplikasi Klinik
[6 empty] | Backup Database Batik | Remote | [8 empty] | - 172.17.100.6 - HRDAP001\Administrator | Remote Desktop | Login Server | Remote Desktop
[7 empty] | Login | [8 empty] | SQL SERVER 2008 R | Server | Login Server | Aplikasi SQL SERVER 2008 R
[7 empty] | Buat Folder Backup | [8 empty] | \\172.17.100.6\D:\KOITO\BACKUP DATABASE\NOVEMBER | Database | Backup database | Aplikasi SQL SERVER 2008 R\ File explorer
[6 empty] | Backup Database Acepoll | Remote | [8 empty] | 172.17.100.6 | Remote Desktop | Login Server | Remote Desktop
[7 empty] | Login | [8 empty] | HRDAP001\Administrator | Menu Login | Login Server | Server HRDAP
[7 empty] | Copy Acepoll.mdb | [8 empty] | Acepoll.mdb | C:\Program Files (x86)\Acepoll | Backup database | File Explorer
[7 empty] | Buat Folder Backup | [8 empty] | Mmddyyyy | \\172.17.100.25\Backup\ACEPOOL\Mmddyyyy | Jalankan Aplikasi | File Explorer
[7 empty] | Paste Acepoll.mdb | [8 empty] | Acepoll.mdb | \\172.17.100.25\Backup\ACEPOOL\Mmddyyyy | Jalankan Aplikasi | File Explorer
[6 empty] | Backup Database PPH Massa 21 | Remote | [8 empty] | - 172.17.100.6 - HRDAP001\Administrator | Remote Desktop | Login Server | Remote Desktop
[7 empty] | Login | [8 empty] | SQL SERVER 2008 R | Server | Login Server | Aplikasi SQL SERVER 2008 R
[7 empty] | Buat Folder Backup | [8 empty] | \\172.17.100.6\D:\KOITO\BACKUP DATABASE\NOVEMBER | Database | Backup database | Aplikasi SQL SERVER 2008 R\ File explorer
[6 empty] | Backup Database PPH Massa 23 | Remote | [8 empty] | - 172.17.100.6 - HRDAP001\Administrator | Remote Desktop | Login Server | Remote Desktop
[7 empty] | Login | [8 empty] | SQL SERVER 2008 R | Server | Login Server | Aplikasi SQL SERVER 2008 R
[7 empty] | Buat Folder Backup | [8 empty] | \\172.17.100.6\D:\KOITO\BACKUP DATABASE\NOVEMBER | Database | Backup database | Aplikasi SQL SERVER 2008 R\ File explorer
[6 empty] | Backup Database Aplikasi Klinik | Remote | [8 empty] | - 172.17.100.6 - HRDAP001\Administrator | Remote Desktop | Login Server | Remote Desktop
[7 empty] | Login | [8 empty] | SQL SERVER 2008 R | Server | Login Server | Aplikasi SQL SERVER 2008 R
[7 empty] | Buat Folder Backup | [8 empty] | \\172.17.100.6\D:\KOITO\BACKUP DATABASE\NOVEMBER | Database | Backup database | Aplikasi SQL SERVER 2008 R\ File explorer
[6 empty] | Backup Database Recruitment | Remote | [8 empty] | - 172.17.100.6 - HRDAP001\Administrator | Remote Desktop | Login Server | Remote Desktop
[7 empty] | Login | [8 empty] | SQL SERVER 2008 R | Server | Login Server | Aplikasi SQL SERVER 2008 R
[7 empty] | Buat Folder Backup | [8 empty] | \\172.17.100.6\D:\KOITO\BACKUP DATABASE\NOVEMBER | Database | Backup database | Aplikasi SQL SERVER 2008 R\ File explorer
|  |  |  | 7 | Server SAGE | Mengolah administrasi keuangan | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.18 Username: GADP001\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Region |  |  |  |  | Match Windows Display Language | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Language |  |  |  |  | English (United States) | Text Services and Input language | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | yyyy/MM/dd | Short Date Format | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | h:mm:ss | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Login Aplikasi Sage | [8 empty] | Username: xxxxx Password: xxxxxx | Halaman Login | Login | Portal BOM
[7 empty] | Modul Account payable | [8 empty] | Tersedia menu: '- A/P Periodic Processing - A/P Setup - A/P Setup Reports - A/P Transaction Reports - A/P Transactions - A/P Vendor Reports - A/P Vendors - AP Report Custom | Account payable | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Account Receivable | [8 empty] | - A/R Transactions - A/R Transaction Reports - A/R Periodic Processing - A/R Setup - A/R Setup Reports - A/R Customers - A/R Customer Reports - AR Report Custom | Account Receivable | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Administrative Services | [8 empty] | Administrative Reports | Administrative Services | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Asset Management | [8 empty] | - A/M Asset Accounting - A/M Asset Maintenance - A/ Reports | Asset Management | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Cashbook | [8 empty] | - C/B Analysis Reports - C/B Audit Reports - C/B Bank Reconciliation - C/B Periodic Processing - C/B Setup - C/B Transaction Reports - C/B Transactions - Cashbook Report Custom | Cashbook | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Common Services | [8 empty] | - Bank Services - Currency - Scheduling - Tax Services | Common Services | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul General Ledger | [8 empty] | - Financial Reporter - G/L Accounts - G/L Periodic Processing - G/L Reports - G/L Setup - G/L Transactions - GL Report Custom | General Ledger | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Inventory Control | [8 empty] | - I/C Items and Price Lists - I/C Periodic Processing - I/C Physical Inventory - I/C Price/Sales Analysis Reports - I/C Setup - I/C Setup Reports - I/C Satistics and Inquiries - I/C Stock Control Reports - I/C Transactions | Inventory Control | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Manufacturing | [8 empty] | - M/F Bills of material - M/F Forms - M/F Inquiries - M/F Periodic Processing - M/F Setup - M/F Setup Reports - M/F Transaction Reports - M/F Transactions | Manufacturing | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Order Entry | [8 empty] | - O/E Forms - O/E Periodic Processing - O/E Reports - O/E Setup - O/E Statistics and Inquiries - O/E Transactions | Order Entry | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Production Planning | [8 empty] | - P/P Generate Orders - P/P Periodic Processing - P/P Planning Reports - P/P Setup - P/P Setup Reports - P/P Transactions and Inquiries | Production Planning | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Modul Purchase Orders | [8 empty] | - Custom Report - P/O Analytical Reports - P/O Create Purchase Orders - P/O Forms - P/O Periodic Processing - P/O Setup - P/O Setup Reports - P/O Statistics and Inquiries - P/O Transactions | Purchase Orders | Visual Check | Aplikasi Sage
[7 empty] | Task: Backup Daily Data | [8 empty] | Triggers: At 10 PM, everyday Destination file: D:\Backup Koito\DAILY History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Maintenance Plan | Visual Check | Ms. SQL Server Management Studio
[7 empty] | Task: Salin Backup FIle Sage ke Server 25 |  |  |  |  | Triggers: At 11.00 PM, everyday Action: Run a program D:\Backup Koito\AutoBackupFileToServ25_FadhiJoss.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: AutoBackupFileToServ25_FadhiJoss.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Task: Hapus Backup Sage |  |  |  |  | Triggers: At 11.30 PM, everyday Action: Run a program ForFiles /p "D:\Backup Koito\HARIAN" /s /d -3 /c "cmd /c del @file" History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: ForFiles /p "D:\Backup Koito\HARIAN" /s /d -3 /c "cmd /c del @file" | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Task: Hapus Backup Sage di Server 25 |  |  |  |  | Triggers: At 01.00 AM, everyday Action: Run a program ForFiles /p "S:\LAST 5 DAYS" /s /d -6 /c "cmd /c del @file" History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: ForFiles ForFiles /p "S:\LAST 5 DAYS" /s /d -6 /c "cmd /c del @file" | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
|  |  |  | 8 | Server PRONES | Integrasi transaksi manufaktur | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.7 Username: GADP001\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Region |  |  |  |  | English (United States) | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Language |  |  |  |  | English (United States) - US | Text Services and Input language | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | dd/MM/yyyy | Short Date Format | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | h:mm:ss tt | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | ODBC GAS |  |  |  |  | Source: GAS User ID: GAS Password: xxx | User DSN | Tes Koneksi | ODBC Driver Config
[7 empty] | ODBC PIKUNI |  |  |  |  | Source: PIKUNI User ID: BM0002 Password: xxx | User DSN | Tes Koneksi | ODBC Driver Config
[7 empty] | ODBC ACC_PURCHASE |  |  |  |  | Source: PRONES User ID: KOITO Password: xxxxxxx | User DSN | Tes Koneksi | ODBC Driver Config
[7 empty] | ODBC PRONES |  |  |  |  | Source: PRONES User ID: KOITO Password: xxxxxxx | User DSN | Tes Koneksi | ODBC Driver Config
[7 empty] | Oracle service for Prones |  |  |  |  | name: OracleServicePrones Status: Started Startup type: Automatic | Services (Local) | Visual Check | Services Control Panel
[7 empty] | Login Aplikasi Prones | [8 empty] | Username: MNGUS Password: xxxxxx | Halaman Login | Login | Aplikasi Prones
[7 empty] | Addon Access | [8 empty] | Available to use: - PIK_PURCHASE_TaxTembak.mdb - PIK_Shipment.mdb - PIK_INVOICE.accdb - PIK_Shipment_HPM_Backup.mdb - PIK_FORECAST.mdb - PIK_STOCKTAKING-UPDATE_V3.mdb - BCD_SUPPLIER.mdb - PIK_ADJUST_STOCK_add_cd_kanban.mdb - PIK_B_Backup.mdb - PIK_A.mdb - PIK_INVENTORY.mdb - PIK_BOM_CHECK2.mdb - PIK_STOCKTAKING.mdb - BCD_SUPPLIER.mdb - PIK_BOM_CHECK.mdb | Ms. Access | Open Ms.Access | Ms. Access
[7 empty] | Task: senin |  |  |  |  | Triggers: At 11.50 PM of every Monday of every week Action: Run a program D:\OraExp\DAILY\senin.BAT History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: senin.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Task: selasa |  |  |  |  | Triggers: At 10.10 PM of every Tuesday of every week Action: Run a program D:\OraExp\DAILY\selasa.BAT History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: selasa.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Task: rabu |  |  |  |  | Triggers: At 09.10 PM of every Wednesday of every week Action: Run a program D:\OraExp\DAILY\rabu.BAT History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: rabu.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Task: kamis |  |  |  |  | Triggers: At 11.10 PM of every Thursday of every week Action: Run a program D:\OraExp\DAILY\kamis.BAT History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: kamis.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Task: jumat |  |  |  |  | Triggers: At 02.43 AM of every Saturday of every week Action: Run a program D:\OraExp\DAILY\jumat.BAT History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: jumat.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
|  |  |  | 9 | Server GATHERING | Pooling transaksi produksi | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.24 Username: ITAP004\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Region |  |  |  |  | English (United States) | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Language |  |  |  |  | English (United States) - US | Text Services and Input language | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | M/d/yyyy | Short Date Format | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | h:mm:ss tt | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Oracle service for PIKUNI |  |  |  |  | name: OracleServicePIKUNI Status: Started Startup type: Automatic | Services (Local) | Visual Check | Services Control Panel
[7 empty] | Master Data Status | [8 empty] | Tanggal hari ini | Data Checkpoint | Visual Check | Aplikasi Data Transfer
[7 empty] | Task: Oracle Listener Log bac |  |  |  |  | Triggers: On first Monday every month Action: Start Program: E:\app\Administrator\diag\tnslsnr\ITAP004\listener\trace\listener_log_chg.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: Oracle Listener Log Bac | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Task: ORCL |  |  |  |  | Triggers: At 11.30 PM every 3 days Action: Start Program: E:\rman_bk\rman_orcl\script\orcl_bk_1.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: ORCL | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Task: ORCL3 |  |  |  |  | Triggers: At 11.45 PM every 3 days Action: Start Program: E:\rman_bk\rman_orcl3\script\orcl3_bk_1.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: ORCL3 | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[6 empty] | Flowing Data | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.7 Username: GADP001\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Task: Gather PN0007_0001 RCV |  |  |  |  | Triggers: Every 15 minutes Action: Run a program D:\app\PN0007\PN0007_0001\PN0007_0001.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program PN0007_0001.exe | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\app\PN0007\PN0007_0001 | Execute File | Memiliki backup program
[7 empty] | Task: Gather PN0007_0002 CALC |  |  |  |  | Triggers: Every 15 minutes Action: Run a program D:\app\PN0007\PN0007_0002\PN0007_0002.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program PN0007_0002.exe | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\app\PN0007\PN0007_0002 | Execute File | Memiliki backup program
[7 empty] | Task: Gather PN0007_0002_2 CALC |  |  |  |  | Triggers: Every 15 minutes Action: Run a program D:\app\PN0007\PN0007_0002_2\PN0007_0002_2.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program PN0007_0002_2.exe | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\app\PN0007\PN0007_0002_2 | Execute File | Memiliki backup program
[7 empty] | Task: Gather PN0007_0003 PRONES |  |  |  |  | Triggers: At 5.10 AM, everyday Action: Run a program D:\app\PN0007\PN0007_0003\PN0007_0003.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program Gather Prones Conv (GKT990103) | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\app\PN0007\PN0007_0003 | Execute File | Memiliki backup program
|  |  |  | 10 | Server BOM | Menyusun item penyusun model | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.7 Username: GADP001\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Region |  |  |  |  | English (United States) | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Language |  |  |  |  | English (United States) - US | Text Services and Input language | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | dd/MM/yyyy | Short Date Format | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | h:mm:ss tt | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Task: BM0002_O_FN_0005 |  |  |  |  | Triggers: At 4.00 AM, everyday Action: Run a program D:\app\BM0002\BM0002_O_FN_0005\BM0002_O_FN_0005.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script: BM0002_O_FN_0005.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Login Portal BOM | [8 empty] | Username: xxxxx Password: xxxxxx | Halaman Login | Login | Portal BOM
|  |  |  | 11 | Production Information | Menampilkan data pencapaian produksi gathering | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.7 Username: GADP001\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Region |  |  |  |  | English (United States) | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Language |  |  |  |  | English (United States) - US | Text Services and Input language | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | dd/MM/yyyy | Short Date Format | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | h:mm:ss tt | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Task: Gather PN0007_0001 RCV |  |  |  |  | Triggers: Every 15 minutes Action: Run a program D:\app\PN0007\PN0007_0001\PN0007_0001.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program PN0007_0001.exe | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\app\PN0007\PN0007_0001 | Execute File | Memiliki backup program
[7 empty] | Task: Gather PN0007_0002 CALC |  |  |  |  | Triggers: Every 15 minutes Action: Run a program D:\app\PN0007\PN0007_0002\PN0007_0002.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program PN0007_0002.exe | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\app\PN0007\PN0007_0002 | Execute File | Memiliki backup program
[7 empty] | Task: Gather PN0007_0002_2 CALC |  |  |  |  | Triggers: Every 15 minutes Action: Run a program D:\app\PN0007\PN0007_0002_2\PN0007_0002_2.exe History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Program PN0007_0002_2.exe | [8 empty] | Program tersedia di folder D:\app\PN0007\PN0007_0002_2 | Execute File | Memiliki backup program
|  |  |  | 12 | Stock Inquiry | Menampilkan data transaksi BHT | Fungsi Remote Desktop |  |  |  |  | IP: 172.17.100.7 Username: GADP001\Administrator Password: xxxxxxxxxx | IP, Username, Password | Login | Remote Desktop Tool
[7 empty] | Region |  |  |  |  | English (United States) | Formats | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Input Language |  |  |  |  | English (United States) - US | Text Services and Input language | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Date Format |  |  |  |  | dd/MM/yyyy | Short Date Format | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Time Format |  |  |  |  | h:mm:ss tt | Format Long Time | Visual Check | Control Panel
[7 empty] | Task: Import_stockinout |  |  |  |  | Triggers: Every 15 minutes Action: Run a program D:\KOITO\HHT\STOCKINOUT\Import_STOCKINOUT.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script Import_STOCKINOUT.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan master script | Notepad++
[7 empty] | Data di portal | [8 empty] | Data di portal sesuai dengan tabel HHT_STOCKOUT_INF | Stock In, Stock Out | Comparing data | Portal Inquiry
[7 empty] | Task: HHT Import_PRONES |  |  |  |  | Triggers: At 5.25 AM, everyday Action: Run a program D:\KOITO\HHT\IMPORT_PRONES\Import_PRONES.bat History: Pastikan task terakhir sudah completed sesuai jadwal | Triggers, Action, History | Visual Check | Task Scheduler
[7 empty] | Script Import_PRONES.bat | [8 empty] | Script tidak berubah | Batch File | Comparing dengan backup script | Notepad++
[7 empty] | Data di tabel I_STOCKOUT_M | [8 empty] | Data dengan Status FINISH dan Remark OK tersedia di tabel I_STOCKOUT_M | Tabel I_STOCKOUT_M | Cek menggunakan query | SQL Viewer / Developer
|  |  |  | 13 | Server WMS | Sebagai control managemen aplikasi Web & Portal | Cek Konektivitas
Cek Kapasitas Harddisk
Cek Operating System
Cek 6S Server
sebagai gateway terhadap Internet untuk setiap komputer client
11 | Akses Point | Cable | Cable LAN |  | Sebagai Media transfer data processing |  | Cek kondisi fisik | Kondisi tidak rusak & dapat di ping | Luar | Ping CMD | CMD
|  | Devices | Main Unit | 1 | WIFI |  | Cek status lampu LED indikator | Lampu Menyala Berwarna Biru | Luar
[7 empty] | Cek Tanggal &Waktu pada layar display | Sesuai waktu server | Luar |  |  | Sesuai waktu server |  | Visual | Browser
[7 empty] | Cek identitas / label nama mesin/ SSID | Terdapat identitas nama mesin | Luar |  |  | Cek Display AP di Portal terdapat Identitas AP |  | Visual | Browser
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  | Adaptor POE | 1 | Power Controller |  | Cek kondisi Fisik | Kondisi tidak rusak
[8 empty] | Terdapat identitas nama mesin Adaptor | Luar Depan
Luar Depan
Luar Depan
12 |  | Electrical | UPS | 1 | Backup Electrical Power | UPS berfungsi melakukan pengelolaan arus listrik dan penyimpanan arus ke batrai sebagai backup arus listrik ketika aliran listri mengalami problem | Cek Lampu LED indikator POWER | LED POWER berwarna HIJAU | Luar Depan
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator BATERE | LED BATERE berwarna HIJAU | Luar Depan
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator CHARGING | LED BATERE berwarna HIJAU | Luar Depan
[7 empty] | Cek Lampu LED indikator LOAD | LED BATERE berwarna HIJAU | Luar Depan
[7 empty] | Cek Tombol Power | Bisa ditekan dan menyala berwarna HIJAU | Luar Depan
[7 empty] | Cek layar display UPS | Menampilkan status kondisi UPS secara digital | Luar Depan
|  |  |  | 2 | Notifikasi Error | Informasi status kondisi abnormal pada UPS | Cek Lampu LED indikator ERROR | LED ERROR tidak boleh menyala | Luar Depan
[7 empty] | Cek Kebersihan Perangkat UPS | Tidak Kotor/Berdebu | Luar | Visual Check & Cleaning | Cleaning Tools
|  |  | Power Distribution Unit (PDU) | 1 |  | UPS berfungsi melakukan pengelolaan arus listrik dan penyimpanan arus ke batrai sebagai backup arus listrik ketika aliran listri mengalami problem | Cek Lampu LED indikator POWER | LED POWER berwarna kuning | Luar Depan
STD-PIK-IT-001-Rev.01

## Sheet1
£ = Schedule þ = KONDISI NORMAL ý = KONDISI ABNORMAL
£